推動學生參與居家至學校環境巡檢照顧計畫

99.6.19

一、緣起

依據行政院81年10月30日台81環字第36451號函核定「環境教育要項」及環境基本法第9條規定，本署會同教育部於99年4月29日函頒研訂之「加強學校環境教育三年實施計畫」，各級教育、環保機關及學校依計畫加強辦理各項環境教育工作。

同時，本署為維持整潔及美化的生活環境，延續「清淨家園全民運動」，於97年9月17日奉 行政院核定「營造永續優質環境衛生計畫」，規劃建置清淨家園顧厝邊綠色生活(Eco Life)網(簡稱綠網)及複式動員系統，希望推動各公部門機關、學校、企業、社團、社區、村里及住戶共同參與。爰此，本(99)年度起與教育體系合作，逐步推動學生參與居家至學校環境巡檢照顧作業(如圖1)。

「環境教育法」於99年5月18日立法院三讀通過，6月5日總統公布，該法自公布後1年施行，亦已明定全國各機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府捐助成立之財團法人每一年都要安排所有員工、教師、學生參加4小時以上的環境教育。其教育內容包括從課程、演講、討論、網路學習、體驗、實驗（習）、戶外學習、參訪、影片觀賞、實作及其他活動等均可進行，充分展現出環境教育內容的多樣性。

二、目標

(一)結合教育體系，初期推動高中職(含)以上學生參與居家至學校環境巡檢照顧作業，並推廣綠網環境教育至國中小各級學校教職員及學生。透過綠網對周遭生活環境現況維護及永續環境保護工作的認知，並參與環境整潔美化、去污保育、資源循環及節能減碳等環保行動。

(二)誘導學生關懷學校及居家周遭生活環境，並貢獻一己之力進行環境巡檢、通報及清理，由環保實作中體會環境保護意涵，以達環境教育功能。

(三)藉由學生具備操作電腦及使用網路能力，鼓勵公(私)立高中職以上學校之學生於課外時間可協助村里長、社區居民進行網路代書，將環保活動成果於綠網登錄，以呈現環境現況與改變歷程。

三、期程

(一)第1期：自民國99年至101年12月31日。

(二)第2期：自民國102年1月1日至103年12月31日。

四、規劃實施方式

（一）環保署：

1.補助地方政府相關經費，促使地方環保及教育機關合作推動各級學校參與本計畫。地方政府依轄內學校數量及參與意願向本署提出申請，用於購置環境巡檢、清理、通報、教育訓練所需電腦、數位相機、GPS等設備補助綠網推動績優單位、購置清掃用具及協助學校進行宣導及推廣業務等所需經費。

2.督導及考評地方環保機關推動轄內學生參與居家至學校環境巡檢照顧。

3.每年辦理北、中、南、東各1場，共計4場培訓會，培訓會議主題包含本計畫說明及綠網單機操作。

4.對參與且執行成果績優之公私立學校、社團及人員進行公開表揚。

5.依各級學校特性，製作「綠網介紹」相關課程參考教材。

(二)地方環保機關：

1.依轄內學校設立數量向本署申請補助經費，並與地方教育機關合作推動轄內各級公私立學校參與本計畫。推動高中職(含)以上學生參與居家至學校環境巡檢照顧作業，並推廣綠網環境教育至國中小各級學校教職員及學生。

2.規劃辦理宣導活動至少2場次，並邀集各級學校之教職員辦理綠網操作種子教師培訓課程，推廣綠網使用。

3.督導及評比各級公私立學校執行情形，評比分為2階段作業，第1階段為99年10月底，第2階段為99年12月初：

(1)第1階段就學校單位先行評比，依各學校學生及教職員至綠網完成個人部落格登錄及基本資料設定人數比例達60％者，予以補助綠網推廣所需之電腦、數位相機、GPS等設備，以提昇推動成效。

(2)第2階段則針對學校單位、社團、學生及教職員辦理年度評比，針對績優者舉辦公開表揚活動1場次，並補助綠網推廣所需之電腦、數位相機、GPS等設備（學校第1、2階段所補助設備不得重複），並向本署提報年度最優前3名之執行單位及人員。

(三)教育部：

1.研擬將學生參與居家至學校環境巡檢照顧之作為納入學校「學生公共服務」項目及「環保實作」課程之學分或時數認證。

2.規劃納入「綠網介紹」相關課程。

3.鼓勵大專院校成立環保社團或組織，參與校內外環保工作(巡檢、清理及環保活動等)。

4.研議將學生自願參與巡檢、清理或綠網網路代書之服務經驗，納入「社會服務」學分、時數或升學推甄之參考。

5.督導及考評地方主管教育機關推動學校單位參與本計畫。

(四)地方教育機關：

與地方環保機關共同推動本計畫，及針對績優推動單位、社團及人員進行公開表揚。

(五)學校單位：

1.將學生參與居家至學校環境巡檢照顧之作為納入學校「學生公共服務」項目及「環保實作」課程。

2.配合推廣綠網環境教育相關推動事項，鼓勵學生參與居家與學校環境照顧活動。

3.輔導成立至少1個環保社團或組織(高中職以上學校優先)，進行校內外環保工作。

(六)學生及教職員：

1.針對居家周遭、居家至學校路途及學校周遭環境之環境整潔情形，進行巡檢、通報及清理等工作。

2.至綠網完成部落格及組織樹建置，並每週至少1次於綠網發布環境巡檢、清理、通報等日誌或協助該村里長、社區居民進行綠網網路代書。

3.對認養之相同巡檢、清理路線，於同一時段之巡檢、清理環保工作，請彙整各自發表1篇日誌。

五、補助經費及申請方式

各地方環保及教育機關應積極推動轄區學校參加本計畫，各縣市各級學校校數統計如表1。各地方政府填寫計畫申請書(如附件1)向本署提出申請經費補助（經資比為44:56），用於購置巡檢、清理、通報所需電腦、數位相機、GPS等設備補助綠網推動績優單位、購置清掃用具、辦理計畫推動、審查、教育訓練、宣導及查核學校執行成果等工作(可編列加班費、委辦費、差旅費、雜支費等項目)。每一縣市依本署各年度經費補助，99年度本署補助經費暫定如表2，將視各縣市申請情形酌予調整。

本項經費需編列配合款及納入預算辦理，並依本署「行政院環境保護署對地方補助處理原則」及「行政院環境保護署補助地方機關經費會計作業注意事項」等相關規定辦理。

六、考評及績優表揚

參與本計畫之推動單位（各地方環保機關）、執行單位（學校）、社團及個人之績效考評方式如下（滿分100分），各地方環保機關對每年度參與且執行成果績優之公私立學校、社團及人員，應至少辦理1場次公開表揚，並會同各地方教育機關推薦前3名績優學校、社團、教職員及學生，接受本署公開表揚，針對推動成果績優之地方環保機關，併予表揚。

(一)學生、教職員：依綠網登錄情形

年度成績＝[(巡檢日誌篇數)×1分/篇＋(清理日誌篇數)×2分/篇＋(網路代書篇數)×0.5分/篇]

(二)學校單位：

第1階段成績＝學生及教職員參與比例×50%＋校內所有學生及教職員之第1階段平均成績×50%

第2階段(年度)成績＝學生及教職員參與比例×50%＋校內所有參與學生及教職員之平均年度成績×50%

(三)社團成績：（限高中職以上學校社團）

年度成績＝[(巡檢日誌篇數)×1分/篇＋(清理日誌篇數)×2分/篇＋(活動日誌篇數)×0.5分/篇]

(四)地方環保機關：

年度成績＝學校單位參與比例×30%＋所有參與學校單位之平均年度成績×70%

七、預期效益

藉由本計畫推動實施，可協助村里維護環境整潔，增進學生由環保實作深植環保觀念之教育意義，擴大綠網使用廣度。並可加強各級學校主動積極推動校園環境保護工作，增進學校成員環保行動力，落實清淨家園顧厝邊綠色生活永續環境之理念。增進國民保護環境之知識、技能、態度及價值觀，促使國民重視環境，採取行動，以達永續發展之公民教育目的。

### 表 1  98學年度各縣市各級學校校數統計

|  | 國民 小學 | 國民 中學 | 高級 中學 | 職業 學校 | 專科 學校 | 學院 | 大學 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 43 | 13 | 7 | 4 | - | 2 | 1 | 70 |
| 台北市 | 153 | 62 | 50 | 17 | 2 | 6 | 19 | 309 |
| 台北縣 | 209 | 64 | 39 | 16 | 1 | 8 | 10 | 347 |
| 桃園縣 | 189 | 56 | 24 | 7 | 1 | 2 | 9 | 288 |
| 新竹市 | 32 | 13 | 10 | 2 | - | - | 6 | 63 |
| 新竹縣 | 84 | 29 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 124 |
| 苗栗縣 | 121 | 30 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 172 |
| 台中市 | 68 | 24 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 123 |
| 台中縣 | 166 | 46 | 22 | 5 | - | 1 | 5 | 245 |
| 彰化縣 | 175 | 39 | 10 | 11 | - | 1 | 4 | 240 |
| 南投縣 | 149 | 32 | 9 | 6 | - | - | 2 | 198 |
| 雲林縣 | 158 | 32 | 13 | 7 | - | 1 | 2 | 213 |
| 嘉義市 | 20 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| 嘉義縣 | 127 | 23 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 164 |
| 台南市 | 49 | 18 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 92 |
| 台南縣 | 163 | 42 | 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 245 |
| 高雄市 | 88 | 36 | 20 | 10 | 1 | 2 | 6 | 163 |
| 高雄縣 | 153 | 43 | 14 | 8 | 2 | 2 | 6 | 228 |
| 屏東縣 | 167 | 36 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 230 |
| 宜蘭縣 | 77 | 25 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 117 |
| 花蓮縣 | 107 | 23 | 7 | 6 | - | 3 | 2 | 148 |
| 台東縣 | 92 | 22 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 125 |
| 澎湖縣 | 41 | 14 | 1 | 1 | - | - | 1 | 58 |
| 金門縣 | 19 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 27 |
| 連江縣 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 小計 | 2,658 | 740 | 330 | 156 | 15 | 44 | 105 | 4,048 |

### 註:以上統計不含「幼稚園」、「特教學校」、「國小及國中補校」及「各級進修學校」。

### 資料來源:教育部統計處網站，http://www.edu.tw/statistics/content.aspx?site_content_sn=8869，990522查詢結果。

### 表 2  99年度環保署預計補助各縣市推動經費分配表

| 縣市（補助比率） | 高中職(含)以上學校 |  | 預計補助額度分配(千元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 比例 | 經常門(44%) | 資本門(56%) | 小計 |
| 基隆市（90％） | 14 | 2.2% | 483 | 614 | 1,097 |
| 台北市（50％） | 94 | 14.5% | 3,238 | 4,121 | 7,359 |
| 台北縣（85％） | 74 | 11.4% | 2,549 | 3,245 | 5,794 |
| 桃園縣（85％） | 43 | 6.6% | 1,482 | 1,886 | 3,368 |
| 新竹市（85％） | 18 | 2.8% | 620 | 790 | 1,410 |
| 新竹縣（90％） | 11 | 1.7% | 379 | 483 | 862 |
| 苗栗縣（90％） | 21 | 3.2% | 724 | 921 | 1,645 |
| 台中市（80％） | 31 | 4.8% | 1,068 | 1,360 | 2,428 |
| 台中縣（90％） | 33 | 5.1% | 1,137 | 1,447 | 2,584 |
| 彰化縣（90％） | 26 | 4.0% | 896 | 1,140 | 2,036 |
| 南投縣（90％） | 17 | 2.6% | 586 | 746 | 1,332 |
| 雲林縣（90％） | 23 | 3.5% | 792 | 1,009 | 1,801 |
| 嘉義市（90％） | 17 | 2.6% | 586 | 746 | 1,332 |
| 嘉義縣（90％） | 14 | 2.2% | 483 | 614 | 1,097 |
| 台南市（85％） | 25 | 3.8% | 862 | 1,096 | 1,958 |
| 台南縣（90％） | 40 | 6.2% | 1,379 | 1,754 | 3,133 |
| 高雄市（50％） | 39 | 6.0% | 1,344 | 1,710 | 3,054 |
| 高雄縣（90％） | 32 | 4.9% | 1,103 | 1,403 | 2,506 |
| 屏東縣（90％） | 27 | 4.2% | 931 | 1,184 | 2,115 |
| 宜蘭縣（90％） | 15 | 2.3% | 517 | 657 | 1,174 |
| 花蓮縣（90％） | 18 | 2.8% | 620 | 790 | 1,410 |
| 台東縣（90％） | 11 | 1.7% | 379 | 483 | 862 |
| 澎湖縣（90％） | 3 | 0.5% | 103 | 132 | 235 |
| 金門縣（90％） | 3 | 0.5% | 103 | 132 | 235 |
| 連江縣（90％） | 1 | 0.2% | 35 | 44 | 79 |
| 小計 | 650 | 100% | 22,399 | 28,507 | 50,906 |

附件一        縣(市)○○年度「推動學生參與居家至學校環境巡檢照顧計畫」申請書

版次：

提報單位：環保局○○科(課)

聯絡人及職稱：○○○  ○○

聯絡電話：

電子郵件信箱：

中華民國    年    月    日

| 一、基本資料 本縣(市)共有各級學校 所，學生 人、教職員計 人分布情形如表1。其中高中職(含)以上計 所，學生 人、教職員計 人。 表 1 ○○縣各級學校數量及學生、教職員人數統計表 國小; 國中; 小計; 高中; 高職; 大專校院; 小計; 合計. 學校數. 學生(人). 教職員(人). 資料來源：.教育部統計處>主要統計表網頁http://www.edu.tw/statistics/content.aspx?site_content_sn=8869 二、計畫目標及效益 本年度預計推動 所學校參與，包括國中小學校計 所，高中職(含)以上計 所，並預計達成下列目標(可自行調整項目及數量)。 (一)辦理 場次宣導活動及 場次綠網種子教師訓練課程，完成訓練 位學生或教職員成為綠網操作之種子教師。 (二)推動 位學生及教職員參與本計畫，並至綠網完成部落格及組織樹建置。 (三)推動高中職(含)以上學校參與， □ 所學校至少成立1個環保社團或組織，合計成立 個環保社團或組織。 □ 位學生及教職員參與居家至學校環境巡檢照顧作業，完成巡檢或清理路線圖，每週至少進行一次巡檢或清理作業，並完成巡檢日誌或清理日誌發表。 □ 位學生及教職員擔任村里長、社區居民之綠網網路代書志義工，協助於綠網登錄巡檢、清理及環保活動之執行成果。 (四)推動國中小學校計 所參與，納入綠網介紹相關課程，並培訓 位教職員為綠網介紹課程之種子教師。 (五)辦理執行績優之學校單位及人員表揚活動至少1場次。 (六)其他(如辦理徵文比賽…等，請敘明) 三、預定工作進度 工作項目; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 與教育主管機關研商合作推動方式. 辦理宣導活動及教育訓練. 調查彙整學校參與情形並提供必要協助. 辦理第1階段評比，補助綠網推動績優單位. 執行情形督導及查核. 辦理第2階段(年度)評比及績優表揚活動. 提送相關憑證核銷經費. 四、對學校單位之督導、查核與管考方式 - 每月至綠網進行學校單位之執行成果登錄情形查核並視需求不定期進行現況實地查核。 - 其它請敘明 五、申請補助經費 本年度合計補助經費需求為○○○○千元，其中中央補助○○○○千元（含經常門○○○○千元，資本門○○○○千元，占 %）；地方自籌○○○○千元(占 %)，詳細內容如下。 - 經費明細 分項經費(千元); 加班費; 業務費; 設備費; 材料費; 維護費; 委辦費; 獎補助費; 其他. - 每月預定支用金額[請依實際執行所需經費概估分配按月累計] 累計分配金額(千元); 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. - 用途明細說明(單位別：千元) 用途類別; 項目品名; 單 價; 單 位; 數 量; 小計; 說 明. 六、經費核銷 本局於12月15日前彙整經費支用狀況表，檢送環保署進行經費核銷作業。 |
| --- |
| 環保局簽章欄 | 環保署審查欄 |
|  | 審查結果：□通過 □不通過 |

註：1.本計畫書請以A4直式橫書、標楷體及Times New Roman。

2.本表由縣市環保局填寫。

圖 1  推動學生參與居家至學校環境巡檢照顧計畫架構圖