南投縣草屯國民小學推展環境教育三年實施計畫

- 依據：

  - 南投縣教育行動年時大施政主軸「推行新校園運動，建立優質校園環境」。

  - 教育部2005-2008教育施政主軸「4.4.1營造友善校園」計畫

二、目標：

(一)成立環境教育推展小組，推展環境教育。

(二)發展「生命中心自然觀」。

(三)從日常生活中培養學生環境保護的觀念，增進正確的環保認知，進而力行實踐。

(四)推動學校環保教育，加強綠化美化與環境衛生，維護校園環境品質。

(五)培養學生愛護環境、欣賞自然的情操，及珍惜資源、節約能源、惜福愛物的生活習慣 。

(六)輔導學生重視環境保護，將環保成為生活的一小部份，期能人人做環保、時時做環保、處處做環保，成為環保小尖兵，以影響家庭及社區。

(七)設計以學校為本位的環境教育網路課程，融入各科教學。

三、實施原則：

(一)結合人文素養和科技理念發展永續性的環境教育。

(二)將環保的理念融入生活教育之中，營造學校環境教育的大環境。

(三)校長、教職員工以身作則，率先做好環保工作，為學生樹榜樣；為社區作示範。

(四)知行並重，不僅重視環保觀念，知識的灌輸，更重要的是在生活中身體力行。

(五)環境教育的對象，不僅僅是全校師生，還要進一步影響學生家長及社區民眾。

(六)環境教育的層面，不僅僅是學校，更需進而擴及至學生家庭及社區民眾。

(七)校園綠化美化全員參與，能自己做的就自己做，能不花錢的就不花錢。

(八)加強環境整潔衛生；並以全面做好垃圾分類、垃圾減量及資源回收為重點。

(九)環境教育是經常性、迫切性的工作，務必用心務實，持續推動，與生活結合，以彰顯成效。

四、實施對象：本校全體師生

五、計畫期程：94、95、96、97學年度

六、實施項目與工作要點：

| 實施項目 | 工作要點 | 主辦人(單位) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、推動環保組織工作 | 1.成立「環境教育推展小組」，負責環保工作的 規劃與推展。 | 校長 | 開學第一週 |
|  | 2.擬定環境教育暨校園美化綠化實施計畫 | 學務處 總務處 | 新學年度開學前 |
|  | 3.設立「小小環保局」，下設植物保育、環境糾察、資源回收、輕聲細語等組，接受老師輔導，全面推展學校環保衛生工作。 | 學務處 | 每年九月底前改選小局長 |
| 二、加強環境教育宣導及教學 | 1.利用朝會、週會時間，宣導環境教育觀念，指導實際做法。 | 學務處 | 經常實施 |
|  | 2.將環境教育教材內容融入各相關學習領域。 | 教務處 | 經常實施 |
|  | 3.開闢「環境教育專欄」，展示環保海報，宣導資料或活動照片。 | 學務處 | 經常實施 |
|  | 4.校刊特闢環保專欄，介紹環保新知。 | 教務處、學務處、總務處 | 每學期二次 |
|  | 5.協請「愛心爸爸、媽媽」，做愛心講座，向學生家長及社區民眾宣導環保觀念、知識與做法。 | 學務處 | 每學期二次 |
| 三、配合主體特色課程編寫環境教育教材 | 1.蒐集、剪貼有關環境教育資料。 | 教務處 | 經常實施 |
|  | 2.編寫環境教育輔助教材，融入各科教學。 | 教務處 | 專人專責 |
|  | 3.提供環保訊息、資料，並協助社區推動環保工作。 | 學務處 | 經常實施 |
| 四、加強校園綠化美化組織 | 1.爭取社會資源，克服學校經費短缺及專業不足難題。 | 總務處 |  |
|  | 2.製作植物名牌，鼓勵小朋友認識花木，並加以照顧。 | 總務處 | 級任導師 |
|  | 3.先綠化再美化，強調「整潔、自然就是美」，不刻意人工雕琢。 | 總務處 |  |
|  | 4.校園環境整潔清爽、賞心悅目，室內溫馨舒暢，美而精緻。 | 總務處 |  |
| 五、加強環 境衛生，維護師生健康 | 1.清除水溝、瓶罐積水、噴灑殺蟲劑、撲滅病媒蚊、防範「登革熱」。 | 衛保組 | 請鎮公所清潔隊協助 |
|  | 2.改善學校安全衛生之飲水設備，本校備有飲水煮沸冷卻後供師生飲用。 | 總務處 |  |
|  | 3.禁吃口香糖、檳榔及禁煙。 | 衛保組 |  |
|  | 4.推展愛眼健康操 | 健康中心 | 各班級 |
|  | 5.加強口腔衛生，做好餐後潔牙。 | 健康中心 | 各班級 |
|  | 6.推行課間健康操活動。 | 衛保組 | 全校師生 |
| 六、推動垃 圾分類、垃 圾減量、資源回收 | 1.輔導「文賢小環保局」發揮積極帶動功能，協助做好垃圾分類、資源回收工作。 | 衛保組 | 每日實施 工友協助 |
|  | 2.實際指導、示範如何垃圾減量。 | 衛保組 | 各班級 |
|  | 3.班級設環保義工，負責各班級垃圾分類、資源回收工作，形成緊密的回收網。 | 衛保組 | 每日實施 工友協助 |
|  | 4.配合「愛心爸爸媽媽」支援，請學生與家長配合實施資源回收日。 | 衛保組 愛心義工 | 學校每週三與社區配合 |
|  | 5.徵求學生家長擔任環保義工，配合學校、協助社區推動資源回收工作。 | 衛保組 愛心義工 |  |
| 七、推動校園環境規劃及保護工作 | 1.規畫生態校園及設計學習步道。 | 教務處 學務處 總務處 | 融入各班各科教學 |
|  | 2.各班級定時、定點打掃校園環境。 | 衛保組 | 各班級 |
|  | 3.每日導護老師評比，隔週表揚績優班級。 | 學務處 | 配合三項比賽 |
|  | 4.做好垃圾分類、減量。 | 衛保組 | 各班級 |
|  | 5.做好資源回收。(垃圾變黃金，黃金變愛心) | 衛保組 | 各班級 |
|  | 6.宣導節約能源，養成節儉美德，愛惜公物，節約用水、用電。指導正確節約用水、用電方法。 | 總務處 衛保組 | 各班級 |
|  | 7. 推行「輕聲細語、緩步慢行」運動，減少噪音，尊重他人。 | 學務處 | 全校師生 |
|  | 8.配合校園四周環境，做好噪音管制。 | 總務處 訓導處 |  |
|  | 9.合作社不販賣加糖飲料和碳酸飲料 | 學務處 合作社 |  |
|  | 10.宣導使用低汙染產品，做好綠色消費。 | 學務處 合作社 | 各班級 |
| 八、配合「環境教育主題」舉辦各項活動 | 1.蒐集並印發環保教育資料，供老師教學參考。 | 學務處 |  |
|  | 2.推動有關單位所舉辦之環境教育活動。 | 教務處 學務處 |  |
|  | 3.以防治公害、美化環境為主題辦理整潔月、綠化月、環保月、環境教育週活動 | 各處室 |  |
|  | 4.舉辦「環保藝文活動」之演講、作文、書法、壁報學藝競賽活動。 | 教務處 學務處 |  |
|  | 5.舉辦環保專題講座及環保問題有獎徵答活動。 | 學務處 |  |
|  | 6.舉辦「認識校園花木」活動，鼓勵小朋友接近自然，愛護花木。 | 教務處 學務處 |  |
|  | 7.活動成果發表於校刊「草屯兒童」。 | 輔導室 |  |
| 九、辦理環境教育研究及參觀 | 1.配合本校環境教育實施計畫，成立環境教育研究小組，策劃環境教育工作之推展。 | 教務處、學務處、總務處 |  |
|  | 2.參觀本縣或外縣市環保績優學校。 | 學務處 |  |
|  | 3.選派老師參加校外環保教育研習工作。 | 教務處 學務處 |  |
| 十、結合社教機構或社區推動環教育 | 1.與愛心義工合作，做資源回收工作。 | 學務處 |  |
|  | 2.配合行政院環保署添購環保標章用品，做好廢棄物再利用。 | 總務處 |  |
|  | 3.配合鎮公所推廣「垃圾不落地」等相關環保政策。 | 學務處 |  |
|  | 4.運用家長會、社區資源協助規劃維護校園設施 | 總務處 學務處 |  |

七、環境教育研究小組職稱、職務分工表：

| 職 稱 | 姓 名 | 現 職 | 職 務 分 工 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 林英智 | 校 長 | 統籌全校環境教育相關工作 |  |
| 執行祕書 | 王豐彬 | 學務主任 | 校園環境保護工作之訂定與執行校園環境污染之管制及愛護環境系列活動之推展 |  |
| 總幹事 | 蔡仁凱 | 衛保組長 | 執行各項推展環境教育計畫有關事項 |  |
| 幹 事 | 林文斌 | 生輔組長 | 執行校園環境環境保護工作及愛護環境系列活動之推展 |  |
| 幹 事 | 吳秀美 | 文書組員 | 協助資料建檔及各項活動資料彙整 |  |
| 教學組長 | 張淑甚 | 教務主任 | 執行各項推展環境教育計畫有關事項 |  |
| 教學組員 | 王啟彰 | 教學組長 | 環境教育教材之發展與推行相關藝文活動 |  |
| 總務組長 | 林慶東 | 總務主任 | 執行各項推展環境教育計畫有關事項 |  |
| 總務組員 | 蔣俊明 | 事務組長 | 支援環境教育活動所需器材及設備 |  |
| 總務組員 | 林世美 | 主 計 | 實施環境教育之各項經費預算與支出 |  |
| 行政組長 | 張麗媖 | 輔導主任 | 辦理各項成果發表有關計畫 |  |
| 行政組員 | 張淑媛 | 輔導組長 | 協助辦理成果發表刊登專欄 |  |
| 課程規劃設計組員 | 王啟彰 | 電腦教師 | 配合電腦教學，規劃及設計環境教育網路課程 |  |
|  | 林家賢 | 網管教師 | 建置網路課程教學網頁 |  |

八、預期效益：

(一)落實環境教育，維護校園環境，消除髒亂，垃圾減量，做好資源回收，達成垃圾變黃金的目標。

(二)創新教學，環境保育概念融入各科教材中。

(三)培養學生愛護校園，進而愛護社區，愛護大自然的一切生態與事物，創造優質的生活環境。

九、執行與考核

(一)依照學校資源訂定本校推展項目，逐項逐年推展。

(二)環境教育是經常性、持續性、全面性的工作，全校師生建立共同意識，共同推展，並推展至社區。

(三)由環境研究小組組成考核委員會，定期或不定期考核執行成效，並公佈考核結果，改進缺失，持續推展。

(四)重視鼓勵與輔導，績效良好者，公開表揚。

十、本計畫經校長核准後實施，修正時亦同。